## Slide 1
案
例
分
析
项目经理应该为这些问题负责吗？
涉及内容：
第3章 整合项目资源
第9章 改善项目沟通

## Slide 2
Part 1
  案例详情

## Slide 3
案例详情
陈伟明是公司的项目经理，在项目A筹备阶段就作为项目经理助理参与该项目，项目正式实施后被公司任命为项目经理。但使陈感到恼火的是：其他职能部门的经理虽然为该项目安排了时间和人手，但他们更热衷于其他项目。同时，陈还被告之不要干涉部门经理对资源的调度和费用的预算。

## Slide 4
案例详情
半年之后，陈借向公司管理层汇报项目进度的机会向管理层说明了由于职能经理不合作而造成的项目严重拖期情况。这次汇报引起了公司管理层的注意。他们投入了更多的资源来使项目回到正常轨道上来。陈伟明不得不花费很多时间来准备文案、报告和投影以及各种各样的会议。

## Slide 5
案例详情
公司管理层还为陈指定了一个项目经理助理。该助理认为应该通过计算机程序把各种问题程序化，于是公司又投入了12个人来开发这个程序。在花费了巨额资金之后，陈发现这个程序并不能实现其目标。他向一个软件供应商进行了咨询，得知若要完成该程序，还需要多花费数倍的资金和两个月的时间，无奈之下，陈只好放弃了该程序。

## Slide 6
案例详情
这个时候项目的情况已经很困难了，项目滞后了9个月，但还没有成型的单元完成，客户对项目拖期问题非常关注，陈不得不花大量时间向客户解释存在的问题和补救计划。

## Slide 7
案例详情
三个月之后，项目仍然没有大的进展，客户开始不耐烦了，尽管陈进行了大量的解释和说明，但客户仍然不能接受严重拖期，于是指派了一个代表到项目现场监督工作。客户代表要求找出问题并持续更新，继而试图参与进来解决问题，陈和客户代表在一些问题上产生了激烈的冲突，导致两人关系恶化。
公司管理层最后撤换了陈伟明。
项目A在超期一年之后，以预计费用的140%最终完成。

## Slide 8
问题
01
02
陈伟明在项目A中遇到了很多项目经理都曾经遇到的困难，请你谈谈为什么他被撤换下来。
他应该为这些问题负责吗？

## Slide 9
Part 2
  案例分析

## Slide 10
案例分析
陈伟明存在以下几方面问题：
1、沟通方面的问题
1）没能与职能部门进行很好的沟通，协调资源；
2）没有及时向上级管理者汇报项目的问题，并获得上级管理者的支持；
3）没有做好外围沟通 ；
4）没有和客户保持紧密的联系，没有发挥客户的积极作用。

## Slide 11
案例分析
2、项目计划的问题
1）项目进行初期没有制定严格的项目计划；
2）在启动问题程序化系统开发前没有进行周密的评估，缺乏必要的可行性分析；
3）在项目严重滞后，没有及时修正项目计划，并积极采取改进措施。

## Slide 12
案例分析
此外，该项目经理还存在一些其他问题，如：
•决策不够严谨，盲目采纳助理的建议；
•在投入了巨额资金但没有实现其目标时，陈没有进行周密的分析和请示公司管理层，而自己决定放弃该程序，导致公司之前的投入白费。
因此，陈被撤换是必然的结果，他所犯的错误导致了整个项目不能在计划的时间内，计划的成本中完成。

## Slide 13
案例分析
当然，在该项目中，公司也负有一定的责任，如：
项目的目标并没有得到项目各执行部门的一致关注，其主要原因是公司对该项目的重视程度不足，才会出现“不要干涉部门经理对资源的调度和费用的预算”的情况。