## Slide 1
案
例
分
析
项目范围工作要点案例
涉及内容：
第4章 控制项目范围

## Slide 2
Part 1
  案例详情

## Slide 3
案例详情
M集团是希赛信息技术有限公司(CSAI )多年的客户，CSAI已经为其开发了多个信息系统。最近，M又和CSAI签订了新的开发合同，以扩充整个企业的信息化应用范围，张工担任该项目的项目经理。
张工组织相关人员对该项目的工作进行了分解，并参考了公司同M曾经合作的项目，评估得到项目，总工作量60人月，计划工期6个月。

## Slide 4
案例详情
注：人月是工作量的计量单位，是项目所有参与者工作时长的累计，是最为方便计算成本的数据。是项目管理中常用的概念。
如一个项目前期投入3个人工作2个月，中间2人工作0.5月，后期1人（0.33兼职）工作3个月，那么工作量的计算就是：
3人*2月+2人*0.5月+0.33*3月＝8人月。

## Slide 5
案例详情
项目刚刚开始不久，张工的高层经理S找到张工。S表示，由于公司运作的问题，需要在4个月内完成项目，考虑到压缩工期的现实，可以为该项目在增派两名开发人员。
张工认为，整个项目的工作量是经过仔细分解后评估得到的，评估过程中也参考了历史上与K企业合作的项目度量数据，该工作量是客观真实的。

## Slide 6
案例详情
目前项目已经开始，增派的人手还需要一定的时间熟悉项目情况，因此即使增派两人也很难在四个月内完成。如果强行要求项目组成员通过加班等方式追逐4个月完成的目标，肯定会降低项目的质量，造成用户不满意。

## Slide 7
案例详情
因此，张工提出将整个项目分为两部分实现，第一部分使用三个半月的时间，第二部分使用三个月的时间，分别制定出两部分的验收标准，这样不增派开发人员也可以完成。
高层经理认为该方案可以满足公司的运作要求，用户也同意按照这种方案进行实施。

## Slide 8
案例详情
六个月以后，项目在没有增加人员的前提下顺利地完成，虽然比最初计划延长了半个月的工期，但既达到了公司的要求，客户对最终交付的系统也非常满意，项目组的成员也没有感受到很大的压力。

## Slide 9
问题
01
02
请不超过500字，指出张工是如何保证项目成功的？
请不超过500字，试结合案例指出项目范围管理的工作要点？

## Slide 10
Part 2
  案例分析

## Slide 11
案例分析
1. 请不超过500字，指出张工是如何保证项目成功的？
(1)张工首先对最初的项目范围进行了清晰的定义，并根据定义对工作进行了分解，制定了WBS。
(2)张工对项目进行了估算，且估算结果真实可信，对项目工作量有量化的把握。(2分)

## Slide 12
案例分析
1. 请不超过500字，指出张工是如何保证项目成功的？
(3)在出现新的项目目标后，张工对项目进行了范围控制，缩小了第一阶段实现的范围。(2分)
(4)张工对重新定义的项目范围进行了确认，与高层经理和客户达成一致。(2分)
(5)张工对项目进行了沟通管理，协调了多个项目干系人之间的矛盾。(2分)

## Slide 13
案例分析
2. 请不超过500字，试结合案例指出项目范围管理的工作要点？
项目范围管理的要点：
(1)范围管理计划。(2分)
(2)范围定义。(2分)
(3)工作分解。(2分)
(4)范围确认。(2分)
(5)范围控制。(2分)

## Slide 14
案例分析
2. 请不超过500字，试结合案例指出项目范围管理的工作要点？
在本案例中，张工首先进行了范围定义和工作分解，得到了清晰的项目范围；在出现新的项目目标后，张工进行了范围控制，重新定义了两个阶段的项目范围；最后，张工将重新定义的范围与项目干系人进行了确认。(5分)