## Slide 1
案
例
分
析
项目启动案例
涉及内容：
第2章 组织结构问题
第3章 整合项目资源(项目经理的责权利)
第4章 控制项目范围（项目启动）
第9章 改善项目的沟通

## Slide 2
Part 1
  案例详情

## Slide 3
案例详情
海正公司的赵晓东最近心里挺烦。公司前一段签了一个100多万的单子，由于双方老板很熟，且都希望项目尽快启动，在签合同时也没有举行正式的签字仪式。
合同签完，公司老总很快指定赵晓东及其他8名员工组成项目组，由赵晓东任项目经理。
老总把赵晓东引见给客户老总，客户老总在业务部给他们安排了一间办公室。

## Slide 4
案例详情
项目进展开始很顺利，赵晓东有什么事都与客户老总及时沟通。可客户老总很忙，经常不在公司。
赵晓东想找其他部门的负责人，可他们不是推托说做不了主，就是说此事与他无关，有的甚至说根本就不知道这事儿。
问题得不到及时解决不说，很多手续也没人签字。

## Slide 5
案例详情
项目组内部问题也不少：
有的程序员多次越过赵晓东直接向老板请示问题；
几个程序员编的软件界面不统一；
项目支出的每笔费用，财务部都要求赵晓东找老板签字。
赵晓东频繁打电话给老板，其他人心里想，赵晓东怎么老是拿老板来压人。
由此，赵晓东与项目组其他人员和财务部的人员产生了不少摩擦，老板也开始怀疑赵晓东的能力。

## Slide 6
案例详情
赵晓东的遭遇相信很多项目经理都亲身经历过，尤其是刚刚开始做行业客户的公司，往往是公司的老板和客户单位的某个主管关系不错或业务人员关系做得很到位，公司老板希望赶紧做完项目，因此，常常跳过项目启动环节，直接指令项目经理进入实施阶段。结果项目刚开始就麻烦不断。

## Slide 7
问题
01
02
03
赵晓东遇到了什么问题？
做项目启动的目的是什么？
在项目启动时为什么要给项目经理授权？

## Slide 8
Part 2
  案例分析

## Slide 9
案例分析
1. 赵晓东遇到了什么问题？
项目失控，无法调用项目资源。此外，赵晓东与项目成员之间沟通做的不好。
2. 做项目启动的目的是什么？
明确项目的目标、时间表、项目使用的资源和经费，而且得到执行该项目的项目经理和项目发起人的认可。
3. 在项目启动时为什么要给项目经理授权？
项目启动时制定项目章程，明确项目经理具有获得项目所需资源、进行项目协调的权利。