## Slide 1
案
例
分
析
项目范围定义案例
涉及内容：
第4章 控制项目范围

## Slide 2
Part 1
  案例详情

## Slide 3
案例详情
希赛信息技术有限公司(CSAI原本是一家专注于企业信息化的公司，在电子政务如火如茶的时候，开始进军电子政务行业。在电子政务的市场中，接到的第一个项目是开发一套工商审批系统。

## Slide 4
案例详情
由于电子政务保密要求，该系统涉及到两个互不联通的子网：政务内网和政务外网。政务内网中储存着全部信息，其中包括部分机密信息；政务外网可以对公众开放，开放的信息必须得到授权。系统要求在这两个子网中的合法用户都可以访问到被授权的信息，访问的信息必须是一致可靠，政务内网的信息可以发布到政务外网，政务外网的信息在经过审批后可以进入政务内网系统。

## Slide 5
案例详情
张工是该项目的项目经理，在捕获到这个需求后认为电子政务建设与企业信息化有很大的不同，有其自身的特殊性，若照搬企业信息化原有的经验和方案必定会遭到惨败。因此采用了严格瀑布模型，并专门招聘了熟悉网络互通互联的技术人员设计了解决方案，在经过严格评审后实施。在项目交付时，系统完全满足了保密性的要求。

## Slide 6
案例详情
但用户对系统用户界面提出了较大的异议，认为不符合政务信息系统的风格，操作也不够便捷，要求彻底更换。

## Slide 7
案例详情
由于最初设计的缺陷，系统表现层和逻辑层紧密耦合，导致70％的代码重写，而第二版的用户界面仍不能满足最终用户的要求，最终又重写的部分代码才通过验收。由于系统的反复变更，项目组成员产生了强烈的挫折感，士气低落，项目工期也超出原计划的100％。

## Slide 8
问题
01
02
03
请不超过300字，对张工的行为进行点评？
请从项目范围管理的角度找出该项目实施过程中的主要管理问题？不超过200字回答。
请结合你本人实际项目经验，指出应如何避免类似问题？不超过200字回答

## Slide 9
Part 2
  案例分析

## Slide 10
案例分析
1. 请不超过300字，对张工的行为进行点评？
(1)张工注意到了系统运行环境的特殊性，在良好设计和实现的情况下满足了用户的要求。(2分)
(2)张工忽略了系统用户的潜在要求，在用户界面和操作的风格上范围定义不清晰，造成系统交付时的重大变更。(2分)
(3)张工在第一次问题发生后仍没有对范围进行有效的管理，造成了系统第二次的变更。(2分)

## Slide 11
案例分析
1. 请不超过300字，对张工的行为进行点评？
(4)张工没有对用户界面是否能够满足要求的风险进行有效的管理，而是采用了对风险适应性较差的瀑布模型组织开发。(2分)
(5)张工没有对设计质量进行有效的控制，造成表现层中耦合了业务逻辑，增加了修改的代价。(2分)

## Slide 12
案例分析
2. 请从项目范围管理的角度找出该项目实施过程中的主要管理问题？不超过200字回答。
(1)张工没有挖掘到系统的全部隐性需求，缺乏精确的范围定义。
(2)在发生第一次变更时，张工仍没有有效的范围管理，从而造成系统的二次变更。
(3)重复的系统变更说明张工对系统范围控制不足，导致一而再再而三的反复。

## Slide 13
案例分析
3. 请结合你本人实际项目经验，指出应如何避免类似问题？不超过200字回答
(1)有效的范围管理包括了从范围定义到范围控制等多方面的工作，每一项工作都是重要的。对于本案例，要结合行业特点进行需求分析，挖掘系统潜在的需求，同时通过原型等方法来辅助需求的定义，避免范围定义不清晰的问题。

## Slide 14
案例分析
3. 请结合你本人实际项目经验，指出应如何避免类似问题？不超过200字回答
(2)干系人阶段性确认
(3)在发生需求变更时需要进行有效的需求控制，尽量在满足用户需求的前提下缩小需求范围，坚决避免需求的再次变更。