## Slide 1
案
例
分
析
项目范围确认案例
涉及内容：
第4章 控制项目范围

## Slide 2
Part 1
  案例详情

## Slide 3
案例详情
希赛信息技术有限公司(CSAI )刚刚和M签订了一份新的合同，合同的主要内容是处理公司以前为M公司开发的信息系统的升级工作。升级后的系统可以满足M公司新的业务流程和范围。由于是一个现有系统的升级，项目经理张工特意请来了原系统的需求调研人员李工担任该项目的需求调研负责人。在李工的帮助下，很快地完成了需求开发的工作并进入设计与编码。

## Slide 4
案例详情
由于M公司的业务非常繁忙，M公司的业务代表没有足够的时间投入到项目中，确认需求的工作一拖再拖。张工认为，双方已经建立了密切的合作关系，李工也参加了原系统的需求开发，对业务的系统比较熟悉，因此定义的需求是清晰的。故张工并没有催促业务代表在需求说明书中签字。

## Slide 5
案例详情
进入编码阶段后，李工因故移民加拿大，需要离开项目组。张工考虑到系统需求已经定义，项目已经进入编码期，李工的离职虽然会对项目造成一定的影响，但影响较小，因此很快办理好了李工的离职手续。

## Slide 6
案例详情
在系统交付的时候，M公司的业务代表认为已经提出的需求很多没有实现，实现的需求也有很多不能满足业务的要求，必须全部实现这些需求后才能验收。
此时李工已经不在项目组，没有人能够清晰地解释需求说明书。最终系统需求发生重大变更，项目延期超过50%, M的业务代表也因为系统的延期表示了强烈的不满。

## Slide 7
问题
01
02
03
请以400字对张工在项目管理工作中的行为进行点评。
请从项目范围管理的角度找出该项目实施过程中的问题，以500字内回答。
请结合你本人项目经验，谈谈应如何避免类似的问题，以500字内回答。

## Slide 8
Part 2
  案例分析

## Slide 9
案例分析
1. 请以400字对张工在项目管理工作中的行为进行点评。
(1)张工为了更明确地把握系统需求，聘请了原系统的需求调研人员李工，提高了需求定义的效率和质量。(2分)
(2)张工没有对李工开发的系统需求进行评审和复查，从而使得需求的缺陷没有被及时发现。

## Slide 10
案例分析
1. 请以400字对张工在项目管理工作中的行为进行点评。
(3)张工没有要求用户对已经定义的需求进行确认，从而导致需求理解的偏差。(2分)
(4)张工对需求不能进行有效控制，最终造成项目延期50%.(2分)

## Slide 11
案例分析
2. 请从项目范围管理的角度找出该项目实施过程中的问题，以500字内回答。
(1)在范围定义中，张工没有对李工定义的需求进行评审，造成需求中的质量缺陷没有被及时发现。(3分)
(2)在范围确认中，张工没有主动地要求用户对需求进行确认。(3分)
(3)在范围控制中，张工无法进行有效的范围控制，最终造成了重大的需求变更。(3分)

## Slide 12
案例分析
3. 请结合你本人项目经验，谈谈应如何避免类似的问题，以500字内回答。
（1）有效的范围管理包括了从范围定义到范围控制等多方面的工作，每一项工作都是重要的。对于本案例，要结合行业特点进行需求分析，挖掘系统潜在的需求，同时通过原型等方法来辅助需求的定义，避免范围定义不清晰的问题。

## Slide 13
案例分析
3. 请结合你本人项目经验，谈谈应如何避免类似的问题，以500字内回答。
（2）干系人阶段性确认
（3）在发生需求变更时需要进行有效的需求控制，尽量在满足用户需求的前提下缩小需求范围，坚决避免需求的再次变更。